## Hoja1
Nombre de tarea | Esfuerzo (hs) Unitario | Cant. Personas | Esfuerzo (hs) Subtotal
Análisis del problema | 4hs | 3 | 12hs
Planificación de entrevista | 2hs | 3 | 6hs
Realizar entrevista | 0,5hs | 3 | 1,5hs
Documentar entrevista | 3hs | 1 | 3hs
Análisis de entrevista | 3hs | 3 | 9hs
Redacción del SRS | 6hs | 3 | 12hs
Definición de tareas | 2hs | 3 | 2hs
Análisis de Riesgos | 2hs | 2 | 4hs
Redacción del Documento de Gestión de Riesgos | 3hs | 2 | 6hs
Diseño de DER | 6hs | 3 | 18hs
Diseño de BD | 4hs | 2 | 8hs
Modificación de DER y BD | 6hs | 2 | 12hs
Diseño de interfaz de usuario | 4hs | 2 | 8hs
Construcción del prototipo | 5hs | 3 | 15hs
Diseño Arquitectónico del Sistema | 4hs | 3 | 12hs
Programacion PHP | 24hs | 2 | 48hs
Total
176,5hs